## Sheet1
作業スケジュール
[9 empty] | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日
[7 empty] | 学校ゲーム製作時間 |  | 1 | 5 | 3 | 4 | 2
学校時間 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 1
曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日
日付 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30
詳細 | 2018-04-10: 企画書仕様書作成; 2018-04-14: タイトル; 2018-04-16: キャラクター移動; 2018-04-23: 5月スケジュール作成
| 4月スケジュール作成 |  |  |  | ステージセレクト |  | マップの生成
学校時間 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 1 | 5 | 3 | 4 | 2
曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日
日付 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31
詳細 | 2018-05-01: 企画書仕様書作成; 2018-05-05: タイトル; 2018-05-07: 当たり判定追加; 2018-05-10: エネミー追加; 2018-05-11: アニメーション諸々; 2018-05-12: 殴って消す; 2018-05-14: アルファ